## Hoja1
Id tarea | Tareas | Horas necesarias | Margen de error | Estado de la tarea | Fecha prevista iniciacion | Fecha prevista finalizarizacion | Dificultad tarea
T01 | Planificacion | 2 | 1 | finalizada | viernes | viernes | facil
T02 | Llenar BD | 1 | 1 | finalizada | viernes | viernes | facil
T03 | Estructurar codigo | 1 | 1 | finalizada | viernes | viernes | facil
T04 | Conexión a bd | 0 | 1 | finalizada | viernes | viernes | facil
T05 | Login Usuario | 1 | 1 | finalizada | viernes | viernes | medio
T06 | Alta usuarios | 1 | 1 | finalizada | lunes | lunes | medio
T07 | Alta productos | 1 | 1 | en desarroyo | lunes | lunes | medio
T08 | Modificar productos | 1 | 1 | pendiente | lunes | lunes | medio
T09 | Baja productos | 1 | 1 | pendiente | lunes | lunes | medio
T10 | Visualizar productos | 1 | 1 | pendiente | lunes | lunes | medio
T11 | Buscador de productos | 3 | 1 | pendiente | martes | miercoles | dificil
T12 | Logica cantidad productos | 3 | 1 | pendiente | martes | miercoles | dificil
T13 | Logica ofertas | 3 | 1 | pendiente | jueves | viernes2 | dificil
T14 | Validacion por servidor | 3 | 1 | pendiente | viernes2 | lunes2 | dificil
T15 | Validacion por cliente | 3 | 1 | pendiente | viernes2 | lunes2 | dificil
T16 | Diseño web | 3 | 1 | pendiente | lunes2 | martes2 | dificil
T20 | Ultimos retoques | 4 | 0 | en desarroyo | miercoles2 | miercoles2 | dificil
…. | HORAS TOTALES | 48
…. | HORAS DISPONIBLES EN CLASE | 42
…. | HORAS FINDESEMANA | 6

## Hoja2
Viernes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes2
T01 | T04 | T09 | T13 | T16 | T20
T02 | T05 | T10 | T14 | T17
T03 | T06 | T11 | T15 | T18
| T07 | T12 |  | T19
T08

## Hoja4
Estado | Dificultad | Fechas | Columna1
pendiente | facil | viernes | 4
en desarroyo | medio | sabado | 0
finalizada | dificil | domingo | 0
|  | lunes | 6
|  | martes | 4
|  | miercoles | 4
|  | jueves | 6
|  | viernes2 | 4
|  | lunes2 | 6
|  | martes2 | 4
|  | miercoles2 | 4
42